## 0.표지·IA설명
똑똑 (Ttok-Ttok)
기능 명세서 (Feature Specification) & 정보구조(IA) 설계서
작성일: 2026년 9월 (10월 12일 갱신: 원장·교사 대시보드 DASH-008~023, 익명 커뮤니티 COM-001~010 추가) ¦ 버전: v1.2
■ 이 문서는 무엇인가요
이 워크북은 '똑똑' 서비스의 전체 화면·기능을 정보구조(IA, Information Architecture) 관점에서 트리 형태로 분해하고,
각 기능의 우선순위와 개발 Phase를 부여한 개발팀·기획팀 공용 기능 명세서입니다.
기존 사업계획서·와이어프레임에 정의된 기능(구분='기존')과, 서비스 완성도를 높이기 위해 새롭게 제안하는 확장 기능(구분='신규제안')을 함께 담았습니다.
■ IA(정보구조)란 무엇이고, 이 문서에서 어떻게 나눴나요
IA(Information Architecture)는 서비스 안의 모든 화면과 기능을 '이용자가 이해하기 쉬운 구조'로 분류·계층화하는 설계 작업입니다.
이 문서는 아래와 같이 4단계 Depth로 기능을 쪼개서, '어떤 큰 영역(1Depth) 안에 어떤 화면(3Depth)이 있고, 그 화면 안에 어떤 세부기능(4Depth)이 있는지'를
한눈에 추적할 수 있도록 설계했습니다. Depth가 깊어질수록 더 구체적인 단위 기능이 됩니다.
Depth | 정의 | 예시
1Depth (대분류) | 서비스를 구성하는 최상위 영역. 메뉴 구조의 뼈대가 됨 | 원생 관리 / 출결 관리 / 행사 관리(RSVP)
2Depth (중분류) | 대분류 안에서 기능 목적으로 묶은 소그룹 | 원생 등록 / 원생 상세 / 재원 관리
3Depth (화면/기능) | 실제 화면 단위 혹은 독립적으로 동작하는 기능 단위 | 엑셀 일괄 업로드 / 가입 승인 관리
4Depth (상세기능) | 화면 안의 세부 옵션·버튼·서브 기능 (해당하는 경우만 기재) | 소셜 로그인 - 카카오/네이버
■ 열(컬럼) 설명
· 메뉴ID | 영역별 고유 코드 (예: STU-001 = 원생관리 1번 기능). 개발 티켓/화면 설계서와 상호 참조용
· 우선순위 | P0=MVP 필수 · P1=중요(초기 확장) · P2=차기 고도화 · P3=장기 확장
· 구분 | 기존 = 기존 사업계획서/와이어프레임에 정의된 기능 · 신규제안 = 본 문서에서 새롭게 제안한 확장 기능
· Phase | 8.페이즈별진행계획 시트의 Phase1/2/3와 매칭되는 예상 개발 단계
· 사용자 | 해당 기능을 주로 사용하는 주체 (관리자/교사/학부모/운영사)
· 플랫폼 | Web(관리자웹) / App(교사) / App(학부모) / Backend(서버·비노출 로직)
■ 전체 기능 통계
총 기능 수: 149개 (1Depth 대분류 17개 영역)
기존 정의 기능: 51개 / 신규 제안 기능: 98개
P0(필수): 29개 · P1(중요): 51개 · P2(차기고도화): 49개 · P3(장기확장): 20개
■ 시트 구성
· 0.표지·IA설명 — 이 문서 사용법
· 1.전체기능명세서(IA) — 전체 149개 기능의 Depth·설명·우선순위·Phase
· 2.페이즈별진행계획 — Phase1~3 기간·목표·포함기능·마일스톤
· 3.신규제안기능요약 — 새로 제안한 기능만 모아 보는 요약 뷰

## 1.전체기능명세서(IA)
똑똑(Ttok-Ttok) 전체 기능 명세서 — 정보구조(IA) 기반 Depth 분해
메뉴ID | 1Depth (대분류) | 2Depth (중분류) | 3Depth (화면/기능) | 4Depth (상세기능) | 기능 설명 / 로직 | 주요 데이터·입출력 항목 | 사용자 | 플랫폼 | 우선순위 | 구분 | Phase | 비고
AUTH-001 | 계정/인증 | 로그인 | 관리자 로그인 | - | 이메일(ID)/PW 입력 로그인, 아이디 저장, 자동 로그인 체크 | ID, PW, 로그인상태 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
AUTH-002 | 계정/인증 | 로그인 | 교사 앱 로그인 | - | 교사 전용 로그인, 최초 로그인 시 담당 반 목록 자동 노출 | ID, PW | 교사 | App(교사) | P0 | 기존 | Phase1
AUTH-003 | 계정/인증 | 로그인 | 학부모 앱 로그인 | - | 학부모 전용 로그인, 자녀 매핑 상태 확인 후 홈 진입 | ID, PW, 자녀매핑정보 | 학부모 | App(학부모) | P0 | 기존 | Phase1
AUTH-004 | 계정/인증 | 계정찾기 | ID/PW 찾기 | - | 가입 시 등록 이메일로 임시 비밀번호 발송 | 이메일 | 전체 | Web+App | P1 | 기존 | Phase1
AUTH-005 | 계정/인증 | 계정찾기 | 비밀번호 재설정 | - | 임시 비밀번호 로그인 후 신규 비밀번호 설정 강제 | 신규PW | 전체 | Web+App | P1 | 기존 | Phase1
AUTH-006 | 계정/인증 | 간편인증 | 소셜 로그인 | 카카오/네이버 | 학부모·교사 대상 카카오/네이버 간편 로그인 연동으로 가입 이탈 감소 | 소셜계정토큰 | 교사/학부모 | App | P2 | 신규제안 | Phase2 | 가입 전환율 개선
AUTH-007 | 계정/인증 | 간편인증 | 2단계 인증(OTP) | - | 관리자 계정 탈취 방지를 위한 SMS/OTP 2차 인증 옵션 | OTP코드 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2 | 개인정보 보안 강화
AUTH-008 | 계정/인증 | 권한관리 | 역할 기반 접근제어(RBAC) | - | 슈퍼관리자/일반교사/보조교사 등 역할별 메뉴·데이터 접근범위 제어 | 권한레벨, 접근범위 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
AUTH-009 | 계정/인증 | 권한관리 | 멀티기관 계정 통합 | - | 한 학부모가 여러 기관(A학원+B공부방)에 자녀를 보낼 때 하나의 계정으로 통합 로그인 | 기관ID리스트 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 신규제안 | Phase2 | 똑똑 핵심 차별점(통합) 구현의 전제 기능
AUTH-010 | 계정/인증 | 세션관리 | 자동 로그아웃/세션 만료 | - | 관리자 웹 장시간 미사용 시 보안을 위한 자동 로그아웃 | 세션토큰, TTL | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
ONB-001 | 온보딩 | 초기 설정 마법사 | 기관정보 입력 | - | 가입 직후 학원명/주소/로고/운영시간 등 필수 정보를 단계별로 입력받는 위자드 | 기관 기본정보 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase1 | 온보딩 이탈 방지
ONB-002 | 온보딩 | 초기 설정 마법사 | 반/수업 템플릿 | - | 요일·시간대별 반을 빠르게 만들 수 있는 템플릿 제공(예: 초등 방과후형) | 템플릿 데이터 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
ONB-003 | 온보딩 | 초기 설정 마법사 | 샘플/체험 모드 | - | 실제 데이터 입력 전 데모 데이터로 기능을 미리 체험할 수 있는 모드 | 샘플데이터셋 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2 | 무료체험 전환율 개선
ONB-004 | 온보딩 | 가이드 | 인앱 튜토리얼 | - | 교사 앱 최초 실행 시 원터치 출결 사용법을 3단계 이내로 안내 | 튜토리얼 진행상태 | 교사 | App(교사) | P2 | 신규제안 | Phase2
DASH-001 | 대시보드 | 종합현황 | 투데이 요약 KPI | - | 실시간 등원율 =(현재 등원 수/금일 등원 예정 수)×100, 미등원 인원, 공지 평균 열람률 표시 | 등원율(%), 미등원(명), 열람률(%) | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-002 | 대시보드 | 종합현황 | 실시간 타임라인 | - | 학생 등/하원 로그 최신순 20건 소켓 통신 롤링, 클릭 시 상세 이동 | 학생명, 시간, 상태, 목적지 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-003 | 대시보드 | 종합현황 | 주요 일정 리스트 | - | 오늘/내일 예정 행사 및 알림장 요약 표시 | 행사명, 시간, 대상 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-004 | 대시보드 | 위젯 | 미열람 알림 위젯 | - | 최근 발송 알림장 중 열람률이 낮은 건을 상단에 경고 표시 | 알림장ID, 열람률 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase2 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-005 | 대시보드 | 위젯 | 결석/지각 현황 위젯 | - | 당일 결석·지각 학생 리스트를 원클릭으로 확인, 학부모 안내 여부 표시 | 학생명, 상태, 안내여부 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase1 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-006 | 대시보드 | 위젯 | 혼잡도 미니 위젯 | - | 금일 등하원 피크타임을 간략 그래프로 요약 노출 | 시간대별 카운트 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-007 | 대시보드 | 위젯(운영) | 구독/매출 현황 위젯 | - | 관리자(원장) 대상 현재 플랜, 다음 결제일, 이용 인원 대비 정원 표시 | 플랜, 결제일, 이용률 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2 | 원장 대시보드로 이관(DASH-008)
DASH-008 | 대시보드 | 공통 | 역할별 대시보드 분리 | - | 로그인한 기관의 권한에 따라 첫 화면을 원장 대시보드(원장·실장) 또는 교사 대시보드(교사)로 자동 분기. 원장·실장은 상단 전환 버튼으로 '교사 화면 보기' 가능. 교사 대시보드에는 매출·수납·타 반 원생 정보를 노출하지 않음(SEC-003 마스킹 연계). 기존 DASH-001~007 위젯은 원장 대시보드로 이관 | 로그인 사용자 역할, 선택 기관, 대시보드 유형 | 관리자/교사 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase3 | 역할마다 매일 확인하는 정보가 달라 첫 화면 체류·클릭 수를 줄임
DASH-009 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 경영 KPI 카드 | - | 재원생 수(전월 대비 증감), 이번 달 신규·퇴원, 정원 대비 충원율, 이번 달 청구액·수납률·미납액, 오늘 등원율을 카드 한 줄로 표시. 카드를 누르면 통계(STAT)·수납(PAY) 상세로 이동 | 재원생 수, 신규/퇴원 수, 충원율(%), 청구액·수납률(%)·미납액, 등원율(%) | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 원장이 아침에 학원 상태를 한눈에 판단
DASH-010 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 반별 운영 현황판 | - | 반마다 담당 교사, 오늘 등원/예정/결석, 정원·현원·빈자리·대기자 수, 최근 7일 알림장 열람률을 표로 표시. 미등원 경고(ATT-010) 발생·열람률 취약(STAT-007)·정원 초과 반은 경고 배지, 행을 누르면 반 상세로 이동 | 반ID, 담당교사, 등원·예정·결석 수, 정원·현원·대기자 수, 열람률 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 문제 있는 반을 바로 찾아 조치
DASH-011 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 처리 대기함 | - | 원장·실장이 처리해야 할 일을 종류별 건수와 바로가기로 모음: 가입 승인 대기(STU-004), 확인 안 한 결석·지각 신청(ATT-007), 24시간 넘게 답장 없는 학부모 메시지(NTC-008), 오늘 신규 상담 예약, 운영사 문의 답변 도착(SAAS-004) | 항목 종류, 건수, 가장 오래된 대기 시간 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 놓치는 요청을 줄여 학부모 응대 품질 유지
DASH-012 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 수납·미납 위젯 | - | 이번 달 미납·연체 건수와 금액, 3일 안에 납부기한이 오는 청구서, 최근 수납 5건 표시. 미납 건 '다시 알림' 원클릭(PAY 리마인드 쿨타임 적용) | 미납·연체 건수/금액, 기한 도래 건, 최근 수납 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 현금 흐름 관리, 미수금 감소
DASH-013 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 이탈 위험 원생 알림 | - | 규칙 기반 위험 점수로 이탈 징후 원생을 상위 10명 표시: 최근 4주 결석률이 이전 4주보다 크게 증가, 알림장 미열람 지속(보호자 기준), 휴원 이력, 연체, 상담일지 '퇴원 고려' 태그. 사유와 함께 상담 예약·상담일지 작성 바로가기. 점수 기준은 기관 설정에서 조정 | 원생ID, 위험 점수, 사유 목록, 최근 상담일 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | 퇴원 전에 상담으로 막아 Churn 감소
DASH-014 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 교직원 현황 위젯 | - | 오늘 출근/미출근 교직원(STF-004), 담당 교사가 미출근인데 수업이 있는 반(대체 교사 지정 필요, STF-003 바로가기), 답장 대기 메시지가 많은 교사를 표시. 업무 리포트(STF-005)와 같은 '참고 지표' 표기 | 교직원ID, 출근 시각, 담당 반, 답장 대기 건수 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | 결강·응대 누락을 수업 전에 발견
DASH-015 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 교직원 공지·업무 지시 | - | 원장·실장이 교직원 전용 공지나 할 일(마감일 선택)을 작성하면 교사 대시보드(DASH-023)에 표시. 교사별 확인·완료 여부 집계. 학부모에게는 보이지 않음 | 제목, 내용, 대상 교직원, 마감일, 확인/완료 현황 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | 단톡방 대신 기록이 남는 내부 소통
DASH-016 | 대시보드 | 원장 대시보드 | 다기관(지점) 통합 보기 | - | 한 계정이 여러 기관의 원장일 때 기관별 핵심 KPI(재원생·등원율·수납률·미처리 건수)를 카드로 나란히 비교하고, 카드를 누르면 그 기관으로 전환 | 기관ID 목록, 기관별 KPI | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3 | 지점을 여러 개 운영하는 원장 확보
DASH-017 | 대시보드 | 공통 | 위젯 배치 설정 | - | 대시보드 위젯 켜기/끄기·순서 변경을 사용자별로 저장, '기본값으로 되돌리기' 제공. 원장·교사 대시보드 모두 적용 | 사용자ID, 위젯 목록·순서·표시 여부 | 관리자/교사 | Web+App | P3 | 신규제안 | Phase3 | 기관·사용자마다 다른 관심사 반영
DASH-018 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 오늘 내 수업 타임라인 | - | 담당 반의 오늘 수업을 시간순으로 표시하고 지금 진행 중인 수업을 강조. 반마다 등원/예정/결석 수, 다음 수업까지 남은 시간. 누르면 원터치 출결 화면(ATT-005)으로 이동. 수업 없는 날은 '오늘 수업 없음' | 반ID, 수업 시각, 등원·예정·결석 수 | 교사 | App+Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 교사 앱을 열자마자 다음 할 일로 연결
DASH-019 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 출결 할 일 | - | 내 반의 처리할 출결만 모음: 지각 기준이 지난 미등원 원생(전화 버튼), 수업 종료 30분이 지나도 하원 처리 안 된 원생, 확인 안 한 결석·지각 신청, 오프라인 전송 대기 건(ATT-005·006 큐) | 원생ID, 상태, 경과 시간, 신청ID | 교사 | App+Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 미등원·하원 누락을 안전 사고 전에 처리
DASH-020 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 오늘 원생 주의 정보 | - | 오늘 출석 대상 중 알레르기·지병 주의(STU 건강정보), 오늘 생일, 학부모가 알린 결석·조퇴 사유, 후속 조치가 필요한 상담일지를 카드로 표시. 건강정보는 담당 반만, 화면 밖에선 마스킹 | 원생ID, 알레르기·지병, 생일, 사유, 상담 메모 | 교사 | App+Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 수업 전 아이별 주의사항을 놓치지 않음
DASH-021 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 소통 할 일 | - | 답장 안 한 학부모 메시지(오래 기다린 순), 내가 보낸 알림장의 미열람 보호자 수와 재발송 가능 시각, 응답 마감이 다가오는 행사의 미응답 수, 오늘 예약된 상담 일정을 표시하고 각 화면으로 바로 이동 | 대화ID, 대기 시간, 알림장ID·미열람 수, 행사ID·미응답 수, 상담 시각 | 교사 | App+Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 학부모 응답 속도 개선
DASH-022 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 진도·숙제 기록 리마인드 | - | 오늘 수업이 끝난 반 중 진도가 기록되지 않은 반을 표시하고 진도 기록(CLS-005) 바로가기 제공. 기록한 진도로 알림장 작성('진도 불러오기')까지 이어짐 | 반ID, 수업 종료 시각, 진도 기록 여부 | 교사 | App+Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | 진도 기록률을 높여 학부모 알림장 품질 향상
DASH-023 | 대시보드 | 교사 대시보드 | 내 근무·공지 카드 | - | 출근/퇴근 버튼과 이번 주 근무 시간(STF-004), 셔틀 운행 담당이면 '운행 시작' 바로가기(ATT-009), 원장이 보낸 교직원 공지·업무 지시(DASH-015) 목록과 확인·완료 체크 | 출퇴근 시각, 주간 근무 시간, 노선ID, 공지ID·확인 여부 | 교사 | App+Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | 교사의 하루 업무를 한 화면에서 시작
STU-001 | 원생 관리 | 원생 목록 | 리스트 조회 | - | 20건 페이징, 반별/재원상태(재원·휴원·퇴원) 필터, 이름·부모연락처 뒷4자리 검색 | 이름, 반, 부모연락처, 생년월일, 상태 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-002 | 원생 관리 | 원생 등록 | 엑셀 일괄 업로드 | - | 템플릿 다운로드 제공, 필수값 누락·연락처형식·중복 유효성 검사, 오류행만 별도 표시 | 엑셀파일(.xlsx) | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-003 | 원생 관리 | 원생 등록 | 개별 등록 | - | 폼 입력을 통한 1인 등록 및 학부모 앱 설치 안내 문자 자동 발송 | 이름, 생년월일, 반, 부모연락처 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-004 | 원생 관리 | 원생 등록 | 가입 승인 관리 | - | 초대 링크/코드로 유입된 가입 대기자 리스트 확인 후 승인/거절/반배정 처리 | 대기자 리스트, 승인상태 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-005 | 원생 관리 | 원생 등록 | 초대장 발송 | - | 학부모 전화번호 입력 후 정보입력 링크를 카카오톡으로 전송 | 전화번호, 초대링크 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-006 | 원생 관리 | 원생 상세 | 기본정보 수정/반이동 | - | 기본정보 수정 및 반 이동 시 History 기록 자동 저장 | 사진, 이름, 반, 부모정보, 메모 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-007 | 원생 관리 | 원생 상세 | 학부모 계정 매핑 관리 | - | 학부모 계정 연결 상태 확인 및 연결 해제 | 매핑상태 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
STU-008 | 원생 관리 | 원생 상세 | 다자녀(형제자매) 연동 | - | 같은 학부모 계정 아래 여러 자녀를 묶어 학부모 앱에서 자녀 전환 탭으로 조회 | 형제자매 관계ID | 관리자 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase1 | 학부모 UX 핵심 개선
STU-009 | 원생 관리 | 원생 상세 | 건강/알레르기 특이사항 | - | 음식 알레르기, 지병, 비상연락처 등 민감정보를 암호화 저장, 교사 앱에 경고 배지 표시 | 알레르기, 지병, 비상연락처 | 관리자/교사 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase2 | 개인정보 암호화 필수
STU-010 | 원생 관리 | 원생 상세 | 상담일지/메모 | - | 교사가 남긴 학습·생활 상담 메모를 시계열로 기록, 학부모 공개여부 선택 | 상담내용, 작성일, 공개여부 | 교사 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase2
STU-011 | 원생 관리 | 원생 상세 | 태그/그룹 관리 | - | "버스이용", "알러지", "장학생" 등 자유 태그로 원생을 분류해 일괄 필터·일괄 알림 발송에 활용 | 태그명, 태그목록 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
STU-012 | 원생 관리 | 재원 관리 | 퇴원/휴원 처리 워크플로우 | - | 퇴원 사유 선택(이사/성적/타학원 등) 및 처리일 기록, 통계 자동 반영 | 퇴원사유, 처리일 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase1
CLS-001 | 반/수업 관리 | 반 관리 | 반 생성/수정 | - | 반 이름, 담임 교사 지정, 정원, 수업 요일·시간 설정 | 반명, 담임ID, 정원, 수업요일 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
CLS-002 | 반/수업 관리 | 반 관리 | 반 목록/삭제 | - | 반 리스트 조회, 소속 학생이 0명일 때만 삭제 가능 | 반 리스트 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1
CLS-003 | 반/수업 관리 | 시간표 | 주간 시간표 관리 | - | 반별 요일·교시 시간표를 캘린더 형태로 관리, 원생 앱 스케줄뷰와 연동 | 요일, 시작~종료시간 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase2
CLS-004 | 반/수업 관리 | 정원관리 | 대기자 명단(Waitlist) | - | 정원 초과 시 대기자 등록, 결원 발생 시 자동 알림 | 대기순번, 연락처 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
CLS-005 | 반/수업 관리 | 커리큘럼 | 교재/커리큘럼 관리 | - | 반별 사용 교재, 진도표를 등록해 학부모 알림장에 자동 인용 | 교재명, 진도 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
STF-001 | 교직원 관리 | 직원 목록 | 리스트 조회 | - | 교사/직원 리스트 및 담당 반 정보 표시 | 이름, 직책, 연락처, 담당반 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1
STF-002 | 교직원 관리 | 계정 관리 | 직원 초대/등록 | - | 이메일 초대 가입 또는 관리자 직접 계정 생성, 권한 레벨 설정 | 이메일, 이름, 권한레벨 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1
STF-003 | 교직원 관리 | 계정 관리 | 담당 반 배정 | - | 교사별 담당 반 다중 배정 및 대체(보강) 교사 임시 지정 | 교사ID, 반ID목록 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1
STF-004 | 교직원 관리 | 근태 관리 | 교사 출퇴근 체크 | - | 교사 본인 출퇴근을 앱에서 체크, 관리자가 월간 근태표로 조회 | 출근시각, 퇴근시각 | 교사/관리자 | App+Web | P2 | 신규제안 | Phase2
STF-005 | 교직원 관리 | 업무 관리 | 교사 업무 효율 리포트 | - | 교사별 알림장 발송/응답 처리 속도, 출결 처리 소요시간 등 업무 데이터 집계 | 처리건수, 평균소요시간 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
ATT-001 | 출결 관리 | 일별 출결 | 데일리 리포트 | - | 날짜 선택(Date Picker)에 따른 전체/반별 출결 현황, 상태값: 등원/하원/결석/지각/조퇴 | 날짜, 반, 학생리스트, 상태값 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
ATT-002 | 출결 관리 | 일별 출결 | 상태 수동 변경 | - | 기기 미소지·오류 시 관리자가 강제 변경, 변경 사유 입력 필수(Log 기록) | 변경상태, 사유 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
ATT-003 | 출결 관리 | 월별 출석부 | 월간 캘린더 뷰 | - | 학생별 월간 출석 현황을 O/X/△ 아이콘으로 시각화, 결석 사유 및 증빙 파일 업로드 | 날짜별 상태, 비고, 첨부파일 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
ATT-004 | 출결 관리 | 월별 출석부 | 출석부 엑셀 다운로드 | - | 교육청 보고용 양식에 맞춘 데이터 매핑 및 다운로드, 암호화 옵션 제공 | 기간(YYYY-MM) | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
ATT-005 | 출결 관리 | 원터치 처리 | 등원/출석 처리 | - | 학생 목록에서 [출석] 버튼 클릭 시 즉시 출석 상태 변경 및 서버 시간 기록 | 학생ID, 출석시간 | 교사 | App(교사) | P0 | 기존 | Phase1
ATT-006 | 출결 관리 | 원터치 처리 | 하원/다음 목적지 처리 | - | [하원] 버튼 클릭 시 사전 등록된 목적지 선택 팝업 노출, 확인 시 하원시간·다음목적지 기록 | 학생ID, 하원시간, 다음목적지 | 교사 | App(교사) | P0 | 기존 | Phase1
ATT-007 | 출결 관리 | 학부모 연동 | 결석/지각 사전 신청 | - | 학부모가 앱에서 사전에 결석·지각을 신청하면 교사 앱에 자동 반영 | 신청사유, 신청일시 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 신규제안 | Phase2 | 전화 문의 감소
ATT-008 | 출결 관리 | 자동화 출결 | QR/NFC/비콘 자동 출결 | - | 학생 카드를 태깅하면 자동으로 출석 처리 및 학부모 알림 발송(교사 조작 불필요) | 태그ID, 인식시각 | 전체 | Backend | P1 | 신규제안 | Phase2 | 교사 업무 추가 경감
ATT-009 | 출결 관리 | 셔틀버스 | 실시간 GPS 관제 | - | 셔틀버스 위치를 실시간 지도로 학부모에게 제공, 도착 예정시간 자동 계산 | GPS좌표, ETA | 학부모/관리자 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase2 | 학부모가 가장 원하는 Killer Feature
ATT-010 | 출결 관리 | 이상 감지 | 미등원 초과 경고 | - | 이전 기관 하원 후 설정 시간(예 30분) 초과 미등원 시 관리자·학부모에게 자동 경고 | 경과시간, 임계값 | 관리자/학부모 | Backend | P2 | 신규제안 | Phase3 | AI 기반 안전 감지, 사업계획서 핵심 로드맵
NTC-001 | 알림장/소통 | 알림장 작성 | 에디터(Write) | - | 제목/본문(Rich Text)/파일 첨부, 타겟팅: 전체/반선택/개별학생(Tree구조) | 제목, 내용, 파일, 타겟ID리스트 | 관리자/교사 | Web+App | P0 | 기존 | Phase1
NTC-002 | 알림장/소통 | 알림장 작성 | 예약 발송 | - | 발송 시각을 지정해 예약 등록, 발송 전 취소 가능 | 예약일시 | 관리자/교사 | Web | P1 | 신규제안 | Phase1
NTC-003 | 알림장/소통 | 알림장 작성 | 템플릿 라이브러리 | - | 자주 쓰는 문구(준비물 안내, 휴원 공지 등)를 템플릿으로 저장 및 재사용 | 템플릿명, 본문 | 관리자/교사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
NTC-004 | 알림장/소통 | 발송 이력 | 발송 리스트 | - | 발송일시/발송자/타겟 수, 상태(발송성공/예약대기/발송실패) 조회 | 리스트 데이터 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
NTC-005 | 알림장/소통 | 발송 이력 | 상세/수신확인 | - | 열람률 통계, 읽은 사람/안 읽은 사람 리스트 분리 표시 | 열람자, 미열람자 리스트 | 관리자/교사 | Web | P0 | 기존 | Phase1
NTC-006 | 알림장/소통 | 발송 이력 | 미열람 재발송 | - | 안 읽은 사람에게만 다시 알림 버튼(Push API 호출) | Target: 미열람자ID | 관리자/교사 | Web | P0 | 기존 | Phase1
NTC-007 | 알림장/소통 | 양방향 소통 | 학부모 회신/의견 | - | 알림장에 대해 학부모가 간단 답장(확인했어요/문의있어요)을 남길 수 있는 기능 | 회신내용 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 신규제안 | Phase2
NTC-008 | 알림장/소통 | 양방향 소통 | 1:1 채팅/상담 예약 | - | 학부모-교사 간 1:1 채팅 또는 상담 시간 예약 슬롯 제공 | 채팅로그, 예약시간 | 교사/학부모 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase2 | 전화 응대 대체
NTC-009 | 알림장/소통 | 공지/게시판 | 전체 공지사항 | - | 기관 전체 공지(휴원일, 방침 변경 등)를 게시판 형태로 상시 노출 | 공지제목, 본문, 고정여부 | 관리자 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase1
NTC-010 | 알림장/소통 | 설문 | 설문조사 | - | 찬반/객관식 설문을 발송하고 응답을 자동 집계(행사 RSVP와 별도로 범용 설문 지원) | 설문문항, 응답결과 | 관리자 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase2
NTC-011 | 알림장/소통 | 앨범 | 사진/영상 앨범 | - | 수업·행사 사진을 반별 앨범에 업로드, 학부모 다운로드 가능 | 이미지/영상 파일 | 교사 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase2
NTC-012 | 알림장/소통 | 다문화 지원 | 알림장 자동 번역 | - | 다문화가정 학부모를 위한 알림장 다국어 자동 번역 제공 | 언어설정, 번역결과 | 학부모 | App(학부모) | P3 | 신규제안 | Phase3
EVT-001 | 행사 관리(RSVP) | 행사 생성 | 기본정보 설정 | - | 행사명/일시/장소/내용 입력, 참여조사 여부 ON/OFF, 응답 마감시간 설정 | 행사정보, 옵션값 | 관리자/교사 | Web | P1 | 기존 | Phase1
EVT-002 | 행사 관리(RSVP) | 행사 생성 | 반복 행사 템플릿 | - | 매년 반복되는 행사(재롱잔치 등)를 템플릿으로 저장해 다음 해 재사용 | 템플릿ID | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
EVT-003 | 행사 관리(RSVP) | 참여 집계 | 실시간 집계 대시보드 | - | 참석/불참/미응답 실시간 카운팅(Bar Chart), 참여자 명단 엑셀 다운로드 | 집계데이터, 명단엑셀 | 관리자/교사 | Web | P1 | 기존 | Phase1
EVT-004 | 행사 관리(RSVP) | 참여 집계 | 마감 독촉 알림 | - | 마감 임박 시 미응답자에게만 자동 푸시 발송 | Target: 미응답자ID | 관리자/교사 | Backend | P1 | 기존 | Phase1
EVT-005 | 행사 관리(RSVP) | 학부모 참여 | 간편 RSVP 응답 | - | [참석]/[불참] 버튼 원터치 응답, 필요시 사유 입력 | 응답값, 사유 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 기존 | Phase1
EVT-006 | 행사 관리(RSVP) | 행사 캘린더 | 행사 일정 캘린더 뷰 | - | 월간 캘린더에 전체 행사 일정을 표시, 클릭 시 상세/RSVP 이동 | 행사일자 리스트 | 관리자/학부모 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase2
EVT-007 | 행사 관리(RSVP) | 커머스 연계 | 준비물 구매 연결 | - | '참석' 클릭 직후 소풍 도시락·돗자리 등 준비물 최저가 구매 링크 노출(제휴 커머스 연동) | 상품리스트, 제휴링크 | 학부모 | App(학부모) | P2 | 신규제안 | Phase3 | Event-Driven Commerce 수익모델 핵심
EVT-008 | 행사 관리(RSVP) | 커머스 연계 | 행사용품 예약(꽃다발 등) | - | 재롱잔치 등 행사에서 꽃다발/응원봉 사전 예약 연결 | 예약정보 | 학부모 | App(학부모) | P3 | 신규제안 | Phase3
EVT-009 | 행사 관리(RSVP) | 사후 관리 | 행사 후기/사진 공유 | - | 행사 종료 후 사진·후기를 앨범과 연동해 공유 | 후기, 사진 | 관리자/학부모 | Web+App | P3 | 신규제안 | Phase3
PAY-001 | 수납 관리 | 청구 관리 | 청구서 발송 | - | 학생별 원비 금액 및 납부기한 설정, 앱 알림톡으로 수납 안내 발송 | 금액, 기한, 학생ID | 관리자 | Web | P2 | 기존 | Phase2
PAY-002 | 수납 관리 | 수납 현황 | 수납 리스트 | - | 납부완료/미납 내역 조회, 수동 체크 기능 포함 | 수납상태, 납부일 | 관리자 | Web | P2 | 기존 | Phase2
PAY-003 | 수납 관리 | 자동화 | 미납 자동 알림 | - | 납부기한 임박·경과 시 학부모에게 자동 리마인드 발송 | 미납일수 | 학부모 | Backend | P2 | 신규제안 | Phase2
PAY-004 | 수납 관리 | 결제 연동 | 카드/계좌 자동이체 | - | PG사 연동을 통한 앱 내 간편결제 및 정기 자동이체 등록 | 결제수단, 정기결제정보 | 학부모 | App(학부모) | P3 | 신규제안 | Phase3 | PG 수수료 수익 연계
PAY-005 | 수납 관리 | 증빙 | 현금영수증/세금계산서 | - | 결제 완료 건에 대한 현금영수증·세금계산서 자동 발행 | 사업자정보, 발행이력 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
PAY-006 | 수납 관리 | 요금 정책 | 원비 할인 설정 | - | 형제 할인/장기 등록 할인 등 원비 할인 규칙을 등록해 청구서에 자동 반영 | 할인율, 적용조건 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
PAY-007 | 수납 관리 | 환불 | 환불 처리 | - | 중도 퇴원 시 일할 계산 환불 금액 자동 산출 및 처리 이력 기록 | 환불금액, 처리일 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
STAT-001 | 통계/분석 | 기간별 요약 | 기간별 KPI 리포트 | - | 주간/월간/직접설정 기간 내 등원율 추이(Line Chart), 알림장 평균 열람률 추이 | 기간, 일별 통계 데이터 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase2
STAT-002 | 통계/분석 | 요일/시간대 | 혼잡도 분석(히트맵) | - | 요일별/시간대별 등하원 피크타임 분석, 차량 배차 간격 조정에 활용 | 시간대별 등하원 수 | 관리자 | Web | P2 | 기존 | Phase2
STAT-003 | 통계/분석 | 반별 분석 | 반별 성과 비교 | - | 출석 우수반 랭킹(Bar Chart), 알림장 확인율이 높은 소통 우수반 비교 | 반 리스트, 반별 집계 데이터 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase2
STAT-004 | 통계/분석 | 반별 분석 | 반별 상세 통계 | - | 특정 반 선택 시 기간별 등원/결석/지각 추이 그래프 | 반ID, 기간 | 관리자 | Web | P2 | 기존 | Phase2
STAT-005 | 통계/분석 | 재원 분석 | 재원 현황(Status) | - | 재원/휴원/퇴원 비율(Pie Chart), 학년별 원생 수 분포 | 상태별 카운트 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase2
STAT-006 | 통계/분석 | 재원 분석 | 원생 증감 추이 | - | 월별 신규 등록 수와 퇴원 수 비교(Bar+Line), 순증가 및 퇴원 사유별 통계 | 월별 입/퇴원 수, 퇴원 사유 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase2
STAT-007 | 통계/분석 | 업무 분석 | 알림장 열람률 랭킹 | - | 교사별/반별 알림장 열람률을 비교해 소통이 취약한 반을 자동 하이라이트 | 반별 열람률 순위 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
STAT-008 | 통계/분석 | 리포트 내보내기 | 맞춤 리포트 PDF/Excel | - | 원하는 기간·지표를 선택해 보고용 PDF/Excel 리포트를 자동 생성 | 리포트 옵션 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
AD-001 | 광고/커머스(운영사) | 광고주 관리 | 광고주 등록/심사 | - | 지역 소상공인·제휴 학원 등 광고주 계정 등록 및 노출 콘텐츠 심사 | 광고주정보, 심사상태 | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3 | Contextual Ad-Tech 엔진
AD-002 | 광고/커머스(운영사) | 타겟팅 설정 | Gap-Targeting 설정 | - | 기관 간 빈 시간대를 계산해 해당 시간에 노출할 광고를 매칭 | 빈시간대, 매칭광고ID | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3
AD-003 | 광고/커머스(운영사) | 타겟팅 설정 | Geo-Targeting 설정 | - | 학생 주요 이동 경로 반경 내 광고를 노출하는 지오펜싱 규칙 설정 | 위치반경, 매칭광고ID | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3
AD-004 | 광고/커머스(운영사) | 성과 관리 | 광고 성과 리포트 | - | 노출/클릭/상담신청(CPL) 기준 광고 성과 집계 및 정산 | 노출수, 클릭수, CPL | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase3
AD-005 | 광고/커머스(운영사) | 커머스 관리 | 제휴 상품 연동 관리 | - | 이벤트 커머스(도시락, 꽃다발 등) 제휴사 상품을 등록하고 노출 조건 관리 | 제휴사, 상품정보, 수수료율 | 운영사 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
SET-001 | 설정 | 학원 정보 | 기본 정보 설정 | - | 학원명, 대표자명, 로고 이미지, 직인 이미지 등록 | 기본 정보 | 관리자 | Web | P1 | 기존 | Phase1
SET-002 | 설정 | 목적지 관리 | 다음 목적지 리스트 관리 | - | 집/피아노학원/태권도장/셔틀버스 등 자주 가는 목적지를 사전 등록해 교사 앱 선택지에 노출 | 목적지명, 목적지유형 | 관리자 | Web | P0 | 기존 | Phase1
SET-003 | 설정 | 결제 관리 | SaaS 구독 관리 | - | 현재 이용 플랜, 결제 카드 변경, 결제 내역 조회 | 카드정보, 결제이력 | 관리자 | Web | P2 | 기존 | Phase2
SET-004 | 설정 | 알림 설정 | 채널별 알림 옵션 | - | 푸시/카카오알림톡/문자 중 발송 채널을 기능별로 선택 설정 | 채널 선택값 | 관리자 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
SET-005 | 설정 | 법적 고지 | 약관/개인정보처리방침 관리 | - | 약관 버전 관리 및 학부모 동의 이력 저장 | 약관버전, 동의이력 | 관리자 | Web | P1 | 신규제안 | Phase1 | 개인정보보호법 대응
SET-006 | 설정 | 데이터 관리 | 데이터 백업/내보내기 | - | 기관 탈퇴·이관 시 전체 데이터를 CSV/Excel로 일괄 내보내기 | 전체 데이터셋 | 관리자 | Web | P3 | 신규제안 | Phase3
SET-007 | 설정 | 다국어 | 언어 설정 | - | 관리자 웹/앱 UI 언어를 한국어 외 영어 등으로 전환 | 언어코드 | 전체 | Web+App | P3 | 신규제안 | Phase3
PAR-001 | 학부모 앱 | 홈 | 통합 안심 타임라인 | - | 여러 기관의 등/하원 로그가 시간순으로 하나의 타임라인에 자동 정렬 | 학생명, 시간, 상태, 목적지 | 학부모 | App(학부모) | P0 | 기존 | Phase1
PAR-002 | 학부모 앱 | 홈 | 실시간 푸시 알림 | - | 교사가 상태를 변경하는 즉시 FCM 푸시로 수신 | 푸시메시지 | 학부모 | App(학부모) | P0 | 기존 | Phase1
PAR-003 | 학부모 앱 | 스케줄 | 자녀 스케줄 캘린더 | - | 등록된 학원 스케줄을 캘린더 뷰로 확인 | 요일, 시간, 기관명 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 기존 | Phase1
PAR-004 | 학부모 앱 | 소통 | 알림장 확인함 | - | 수신한 알림장을 모아보고 읽음 처리, 회신 작성 | 알림장 리스트 | 학부모 | App(학부모) | P0 | 기존 | Phase1
PAR-005 | 학부모 앱 | 행사 | 행사 RSVP 응답함 | - | 참여 조사 중인 행사 목록과 마감일을 모아보고 응답 | 행사 리스트, 응답상태 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 기존 | Phase1
PAR-006 | 학부모 앱 | 자녀 관리 | 다자녀 전환 탭 | - | 여러 자녀를 앱 상단 탭으로 전환하며 각각의 타임라인 확인 | 자녀 리스트 | 학부모 | App(학부모) | P1 | 신규제안 | Phase1
PAR-007 | 학부모 앱 | 수납 | 청구/결제 내역 확인 | - | 원비 청구서 확인 및 앱 내 간편결제 | 청구내역, 결제상태 | 학부모 | App(학부모) | P3 | 신규제안 | Phase3
PAR-008 | 학부모 앱 | 개인정보 | 위치공유 동의 설정 | - | 셔틀버스 GPS·자녀 위치 관련 정보 수집에 대한 동의/철회 설정 | 동의여부, 동의일시 | 학부모 | App(학부모) | P2 | 신규제안 | Phase2 | 개인정보보호 필수 동의 UX
PAR-009 | 학부모 앱 | 추천 | 맞춤 클래스 추천(광고) | - | 빈 시간·이동 경로 기반으로 추천되는 클래스/체험 쿠폰 확인 | 추천콘텐츠 리스트 | 학부모 | App(학부모) | P3 | 신규제안 | Phase3 | Contextual Ad-Tech 소비자 접점
SAAS-001 | SaaS 운영 백오피스 | 기관 관리 | 가입 기관 리스트/승인 | - | 가입 신청 기관 심사·승인, 기관별 플랜·상태 관리 | 기관정보, 플랜, 상태 | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
SAAS-002 | SaaS 운영 백오피스 | 결제 관리 | 구독 결제/PG 연동 관리 | - | 기관별 정기결제 현황, 결제 실패 재시도, 환불 처리 | 결제이력, 실패사유 | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
SAAS-003 | SaaS 운영 백오피스 | 바우처 연동 | K-비대면 바우처 관리 | - | 바우처 지원 대상 기관 등록 및 정부 지원금 정산 내역 관리 | 바우처코드, 지원비율 | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2 | GTM Phase2 핵심 채널
SAAS-004 | SaaS 운영 백오피스 | 고객지원 | CS/문의 관리 | - | 기관 문의 티켓 접수·배정·처리 현황 관리 | 티켓ID, 처리상태 | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
SAAS-005 | SaaS 운영 백오피스 | 서비스 운영 | 공지/점검 관리 | - | 전체 기관 대상 서비스 점검·업데이트 공지 발송 | 공지내용, 발송대상 | 운영사 | Web | P3 | 신규제안 | Phase2
SAAS-006 | SaaS 운영 백오피스 | 모니터링 | 사용량/이상 탐지 | - | 기관별 로그인·API 사용량 모니터링 및 이상 트래픽 알림 | 사용량 로그 | 운영사 | Backend | P3 | 신규제안 | Phase3
SAAS-007 | SaaS 운영 백오피스 | 경영 지표 | 매출/구독 통계 대시보드 | - | MRR, Churn, CAC 등 SaaS 핵심 지표를 실시간 대시보드로 집계 | MRR, Churn율, CAC | 운영사 | Web | P2 | 신규제안 | Phase2
SEC-001 | 보안/인프라(NFR) | 데이터 보안 | 개인정보 암호화 | - | 학생·학부모 민감정보(연락처, 건강정보 등) 저장 시 암호화(AES-256) 적용 | - | - | Backend | P0 | 신규제안 | Phase1 | Privacy by Design
SEC-002 | 보안/인프라(NFR) | 데이터 보안 | 접근/감사 로그 | - | 관리자·교사의 민감 데이터 조회·수정 이력을 로그로 남겨 추적 가능하게 함 | 접근로그 | - | Backend | P1 | 신규제안 | Phase1
SEC-003 | 보안/인프라(NFR) | 권한 보안 | 데이터 마스킹 | - | 일반교사 권한에서는 타 반 학생 개인정보를 마스킹 처리 | - | - | Backend | P1 | 신규제안 | Phase1
SEC-004 | 보안/인프라(NFR) | 안정성 | 오류 모니터링/알림 | - | 실시간 오류 발생 시 Sentry 등으로 운영팀에 즉시 알림 | 에러로그 | 운영사 | Backend | P2 | 신규제안 | Phase1
SEC-005 | 보안/인프라(NFR) | 확장성 | 트래픽 스파이크 대응 오토스케일링 | - | 행사 마감 직전·등하원 피크타임 트래픽 폭주에 대응하는 서버리스 오토스케일링 | - | - | Backend | P2 | 신규제안 | Phase2
SEC-006 | 보안/인프라(NFR) | 복구 | 백업/재해 복구(DR) | - | 일 단위 자동 백업 및 장애 발생 시 복구 절차(RTO/RPO) 수립 | 백업이력 | 운영사 | Backend | P2 | 신규제안 | Phase2
COM-001 | 커뮤니티 | 게시판 | 게시판 목록(자동 구성) | - | 로그인한 사람의 자격으로 쓸 수 있는 게시판을 자동 구성. 전국 라운지 3종(원장 라운지=원장, 교사 라운지=실장·교사, 학부모 라운지=자녀가 연결된 보호자)과 우리 기관 게시판 2종(기관 교직원 게시판, 기관 학부모 게시판). 다른 역할 게시판은 목록·글 모두 보이지 않음. 샘플(체험) 기관은 제외 | 게시판 키, 범위(라운지/기관), 대상 역할, 기관ID | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase3 | 같은 처지끼리 익명으로 고민을 나누는 공간 — 플랫폼 체류·재방문 증가
COM-002 | 커뮤니티 | 게시글 | 익명 글쓰기·수정·삭제 | - | 카테고리(자유·질문·정보·고민)를 고르고 제목·본문 작성. 이름은 저장만 하고 화면엔 표시하지 않음: 라운지는 '역할 · 지역'(예: 원장 · 서울), 기관 게시판은 '익명'만 표시(소수 인원에서 역할로 신원이 드러나지 않게). 최초 1회 이용 규칙 동의 후 작성, 본인 글만 수정·삭제 | 카테고리, 제목(≤100), 본문(≤5000), 작성자 역할·지역 | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase3 | 블라인드처럼 '검증된 같은 역할' 안에서의 익명 — 솔직한 정보 교류
COM-003 | 커뮤니티 | 게시글 | 댓글·대댓글(익명 번호) | - | 글마다 작성자에게 고정 익명 번호를 부여(글쓴이 / 익명1·익명2…), 한 단계 대댓글. 본인 댓글 삭제 시 '삭제된 댓글입니다'로 남겨 대화 흐름 유지 | 댓글ID, 상위 댓글ID, 익명 번호, 본문(≤1000) | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase3 | 누가 누구에게 답하는지 알 수 있게 하면서 신원은 감춤
COM-004 | 커뮤니티 | 게시글 | 공감·인기글 | - | 글·댓글 공감(토글, 1인 1회), 게시판별 인기글 = 최근 7일 글을 공감×2+댓글 수로 정렬 | 공감 수, 댓글 수, 정렬(최신/인기) | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase3 | 좋은 글이 위로 올라와 첫 화면 만족도 향상
COM-005 | 커뮤니티 | 게시글 | 검색·카테고리 필터 | - | 게시판 안에서 제목·본문 검색, 카테고리 필터, 20건 단위 더보기 | 검색어, 카테고리, 페이지 | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase3 | 지난 정보글 재활용
COM-006 | 커뮤니티 | 안전 | 신고·자동 숨김 | - | 글·댓글 신고(욕설·비방, 개인정보 노출, 광고·홍보, 음란·유해, 기타). 서로 다른 신고 5건(기관 게시판은 3건)이면 자동 숨김 후 운영사 검토. 같은 사람 중복 신고 불가, 본인 글 신고 불가 | 대상, 신고 사유, 메모, 신고 수 | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P1 | 신규제안 | Phase3 | 익명 게시판의 비방·명예훼손 확산을 빠르게 차단(정보통신망법 임시조치 대응)
COM-007 | 커뮤니티 | 안전 | 개인정보 가림·금칙어 | - | 글·댓글 저장 시 전화번호·이메일을 자동 가림(010-****-****), 욕설·비하 금칙어가 있으면 작성 차단하고 안내 | 본문, 가림 처리 여부 | Backend | Backend | P1 | 신규제안 | Phase3 | 학생·교사 실명/연락처 노출 사고 예방
COM-008 | 커뮤니티 | 운영 | 운영사 신고 처리 콘솔 | - | 운영 콘솔에서 신고 목록(대기/처리), 원문 확인, 숨김·복구·삭제, 작성자 이용 제한(1·7·30일, 영구). 작성자 이름·연락처는 콘솔에도 표시하지 않고 내부 ID로만 제재(수사기관 요청 등은 DB 절차로) | 신고ID, 대상 원문, 처리 상태, 제재 기간 | 운영사 | Web | P1 | 신규제안 | Phase3 | 익명성을 지키면서 운영 책임 확보
COM-009 | 커뮤니티 | 내 활동 | 내가 쓴 글·댓글 | - | 내가 쓴 글(새 댓글 수 표시)과 댓글 목록, 바로가기. 이용 제한 중이면 남은 기간 안내 | 글ID, 댓글 수, 마지막 확인 시각 | 관리자/교사/학부모 | Web+App | P2 | 신규제안 | Phase3 | 내 글 반응 확인 → 재방문
COM-010 | 커뮤니티 | 게시판 | 학생 커뮤니티(보류) | - | 학생 간 익명 게시판은 미성년자 보호 설계(기관 내부 한정·교사 모니터링·사진/외부 링크 금지·실시간 유해어 차단·보호자 동의) 확정 후 진행. 현재는 학생앱에 커뮤니티 메뉴 없음 | - | 학생 | App | P3 | 신규제안 | 보류 | 익명+미성년자 조합의 따돌림·유해 게시물 위험 — 2026-10-12 사용자 결정으로 제외

## 2.페이즈별진행계획
똑똑(Ttok-Ttok) 페이즈별(Phase) 개발 진행 계획
Phase | 기간 | 핵심 목표 (Goal) | 포함 기능 영역 (메뉴ID 예시) | 주요 마일스톤 | 인력 계획 | 성공 지표 (KPI)
Phase 0 (착수 준비) | 1~2개월 | 법인 설립 및 개발 착수 기반 마련 | SET-001·SET-005, AUTH-008 (기관정보/약관/권한 기본 설계) | 법인 설립 완료, 개인정보처리방침 수립, 상세 IA·와이어프레임 확정, 백엔드 아키텍처 설계 | 대표(개발 총괄) 1명 | 설계 문서 100% 확정, 개발 착수 가능 상태
Phase 1 (MVP) | 3~8개월 | Core Loop 완성: 교사가 상태를 찍으면 학부모가 즉시 안다 | AUTH·STU·CLS·ATT·NTC·EVT·PAR 내 P0 전항목 (약 55개 기능) | Sprint1 Core Loop 완성 → 알림장/행사RSVP 추가 → 알파테스트 → 10개 테스트베드 온보딩 → 정식 유료 플랜 오픈 | 대표 1, UI/UX 디자이너 1, 외주 프론트엔드 개발자 1(파트타임) (총 2.5명) | 테스트베드 10개 확보, 원터치 처리 2초 이내, 알림 도달 지연 1초 이내
Phase 2 (Scale-up) | 9~18개월 | P1 기능 확장으로 유료 전환·바우처 채널 가동 | ATT-008·009, NTC-007·008, EVT-006, PAY-001~003, SAAS-001~004, STAT 전반 (약 40개 기능) | 셔틀 GPS 관제·QR출결 출시, K-비대면 바우처 공급기업 등록, 운영사 백오피스 구축, 유료 고객 500개 달성 | +백엔드 개발자 1, +앱 개발자 1, +마케터/CS 1 (총 5명) | 유료 고객 500개, ARR 4.2억 원, BEP 달성·흑자 전환, Churn 5%→3%대
Phase 3 (플랫폼 확장) | 19개월~ | Triple Engine 수익모델 전면 가동 및 전국 확장 | AD-001~005, EVT-007·008, PAY-004~007, STAT-007·008, SEC 고도화, DASH-008~023(원장·교사 대시보드 분리), COM-001~009(익명 커뮤니티) (약 53개 기능) | 광고·이벤트 커머스 엔진 오픈, AI 위험감지 출시, PG 결제 연동, Series A 유치, 전국 단위 영업 확대 | 기술 4, 사업 4, 경영지원 2 (총 10명) | 유료 고객 1,500개, ARR 12.6억 원, Series A 유치 완료
※ Phase별 상세 기능 매핑은 '1.전체기능명세서(IA)' 시트의 'Phase' 열 필터로 전체 목록을 확인할 수 있습니다.

## 3.신규제안기능요약
신규 제안 기능 요약 — 기존 사업계획서 대비 추가 제안된 확장 기능
아래는 기존 사업계획서·IA 초안에는 없었지만, 경쟁력 강화 및 사용자 경험 개선을 위해 이번 명세서에서 새롭게 제안한 기능입니다. '구분=신규제안'으로 표시된 항목만 모았습니다.
메뉴ID | 1Depth | 3Depth(화면/기능) | 기능 설명 | 우선순위 | Phase | 제안 이유/기대효과
AUTH-006 | 계정/인증 | 소셜 로그인 | 학부모·교사 대상 카카오/네이버 간편 로그인 연동으로 가입 이탈 감소 | P2 | Phase2 | 가입 전환율 개선
AUTH-007 | 계정/인증 | 2단계 인증(OTP) | 관리자 계정 탈취 방지를 위한 SMS/OTP 2차 인증 옵션 | P2 | Phase2 | 개인정보 보안 강화
AUTH-009 | 계정/인증 | 멀티기관 계정 통합 | 한 학부모가 여러 기관(A학원+B공부방)에 자녀를 보낼 때 하나의 계정으로 통합 로그인 | P1 | Phase2 | 똑똑 핵심 차별점(통합) 구현의 전제 기능
AUTH-010 | 계정/인증 | 자동 로그아웃/세션 만료 | 관리자 웹 장시간 미사용 시 보안을 위한 자동 로그아웃 | P2 | Phase2 | -
ONB-001 | 온보딩 | 기관정보 입력 | 가입 직후 학원명/주소/로고/운영시간 등 필수 정보를 단계별로 입력받는 위자드 | P1 | Phase1 | 온보딩 이탈 방지
ONB-002 | 온보딩 | 반/수업 템플릿 | 요일·시간대별 반을 빠르게 만들 수 있는 템플릿 제공(예: 초등 방과후형) | P2 | Phase2 | -
ONB-003 | 온보딩 | 샘플/체험 모드 | 실제 데이터 입력 전 데모 데이터로 기능을 미리 체험할 수 있는 모드 | P2 | Phase2 | 무료체험 전환율 개선
ONB-004 | 온보딩 | 인앱 튜토리얼 | 교사 앱 최초 실행 시 원터치 출결 사용법을 3단계 이내로 안내 | P2 | Phase2 | -
DASH-004 | 대시보드 | 미열람 알림 위젯 | 최근 발송 알림장 중 열람률이 낮은 건을 상단에 경고 표시 | P1 | Phase2 | -
DASH-005 | 대시보드 | 결석/지각 현황 위젯 | 당일 결석·지각 학생 리스트를 원클릭으로 확인, 학부모 안내 여부 표시 | P1 | Phase1 | -
DASH-006 | 대시보드 | 혼잡도 미니 위젯 | 금일 등하원 피크타임을 간략 그래프로 요약 노출 | P2 | Phase2 | -
DASH-007 | 대시보드 | 구독/매출 현황 위젯 | 관리자(원장) 대상 현재 플랜, 다음 결제일, 이용 인원 대비 정원 표시 | P2 | Phase2 | -
DASH-008 | 대시보드 | 역할별 대시보드 분리 | 로그인한 기관의 권한에 따라 첫 화면을 원장 대시보드(원장·실장) 또는 교사 대시보드(교사)로 자동 분기. 원장·실장은 상단 전환 버튼으로 '교사 화면 보기' 가능. 교사 대시보드에는 매출·수납·타 반 원생 정보를 노출하지 않음(SEC-003 마스킹 연계). 기존 DASH-001~007 위젯은 원장 대시보드로 이관 | P1 | Phase3 | 역할마다 매일 확인하는 정보가 달라 첫 화면 체류·클릭 수를 줄임
DASH-009 | 대시보드 | 경영 KPI 카드 | 재원생 수(전월 대비 증감), 이번 달 신규·퇴원, 정원 대비 충원율, 이번 달 청구액·수납률·미납액, 오늘 등원율을 카드 한 줄로 표시. 카드를 누르면 통계(STAT)·수납(PAY) 상세로 이동 | P1 | Phase3 | 원장이 아침에 학원 상태를 한눈에 판단
DASH-010 | 대시보드 | 반별 운영 현황판 | 반마다 담당 교사, 오늘 등원/예정/결석, 정원·현원·빈자리·대기자 수, 최근 7일 알림장 열람률을 표로 표시. 미등원 경고(ATT-010) 발생·열람률 취약(STAT-007)·정원 초과 반은 경고 배지, 행을 누르면 반 상세로 이동 | P1 | Phase3 | 문제 있는 반을 바로 찾아 조치
DASH-011 | 대시보드 | 처리 대기함 | 원장·실장이 처리해야 할 일을 종류별 건수와 바로가기로 모음: 가입 승인 대기(STU-004), 확인 안 한 결석·지각 신청(ATT-007), 24시간 넘게 답장 없는 학부모 메시지(NTC-008), 오늘 신규 상담 예약, 운영사 문의 답변 도착(SAAS-004) | P1 | Phase3 | 놓치는 요청을 줄여 학부모 응대 품질 유지
DASH-012 | 대시보드 | 수납·미납 위젯 | 이번 달 미납·연체 건수와 금액, 3일 안에 납부기한이 오는 청구서, 최근 수납 5건 표시. 미납 건 '다시 알림' 원클릭(PAY 리마인드 쿨타임 적용) | P1 | Phase3 | 현금 흐름 관리, 미수금 감소
DASH-013 | 대시보드 | 이탈 위험 원생 알림 | 규칙 기반 위험 점수로 이탈 징후 원생을 상위 10명 표시: 최근 4주 결석률이 이전 4주보다 크게 증가, 알림장 미열람 지속(보호자 기준), 휴원 이력, 연체, 상담일지 '퇴원 고려' 태그. 사유와 함께 상담 예약·상담일지 작성 바로가기. 점수 기준은 기관 설정에서 조정 | P2 | Phase3 | 퇴원 전에 상담으로 막아 Churn 감소
DASH-014 | 대시보드 | 교직원 현황 위젯 | 오늘 출근/미출근 교직원(STF-004), 담당 교사가 미출근인데 수업이 있는 반(대체 교사 지정 필요, STF-003 바로가기), 답장 대기 메시지가 많은 교사를 표시. 업무 리포트(STF-005)와 같은 '참고 지표' 표기 | P2 | Phase3 | 결강·응대 누락을 수업 전에 발견
DASH-015 | 대시보드 | 교직원 공지·업무 지시 | 원장·실장이 교직원 전용 공지나 할 일(마감일 선택)을 작성하면 교사 대시보드(DASH-023)에 표시. 교사별 확인·완료 여부 집계. 학부모에게는 보이지 않음 | P2 | Phase3 | 단톡방 대신 기록이 남는 내부 소통
DASH-016 | 대시보드 | 다기관(지점) 통합 보기 | 한 계정이 여러 기관의 원장일 때 기관별 핵심 KPI(재원생·등원율·수납률·미처리 건수)를 카드로 나란히 비교하고, 카드를 누르면 그 기관으로 전환 | P3 | Phase3 | 지점을 여러 개 운영하는 원장 확보
DASH-017 | 대시보드 | 위젯 배치 설정 | 대시보드 위젯 켜기/끄기·순서 변경을 사용자별로 저장, '기본값으로 되돌리기' 제공. 원장·교사 대시보드 모두 적용 | P3 | Phase3 | 기관·사용자마다 다른 관심사 반영
DASH-018 | 대시보드 | 오늘 내 수업 타임라인 | 담당 반의 오늘 수업을 시간순으로 표시하고 지금 진행 중인 수업을 강조. 반마다 등원/예정/결석 수, 다음 수업까지 남은 시간. 누르면 원터치 출결 화면(ATT-005)으로 이동. 수업 없는 날은 '오늘 수업 없음' | P1 | Phase3 | 교사 앱을 열자마자 다음 할 일로 연결
DASH-019 | 대시보드 | 출결 할 일 | 내 반의 처리할 출결만 모음: 지각 기준이 지난 미등원 원생(전화 버튼), 수업 종료 30분이 지나도 하원 처리 안 된 원생, 확인 안 한 결석·지각 신청, 오프라인 전송 대기 건(ATT-005·006 큐) | P1 | Phase3 | 미등원·하원 누락을 안전 사고 전에 처리
DASH-020 | 대시보드 | 오늘 원생 주의 정보 | 오늘 출석 대상 중 알레르기·지병 주의(STU 건강정보), 오늘 생일, 학부모가 알린 결석·조퇴 사유, 후속 조치가 필요한 상담일지를 카드로 표시. 건강정보는 담당 반만, 화면 밖에선 마스킹 | P1 | Phase3 | 수업 전 아이별 주의사항을 놓치지 않음
DASH-021 | 대시보드 | 소통 할 일 | 답장 안 한 학부모 메시지(오래 기다린 순), 내가 보낸 알림장의 미열람 보호자 수와 재발송 가능 시각, 응답 마감이 다가오는 행사의 미응답 수, 오늘 예약된 상담 일정을 표시하고 각 화면으로 바로 이동 | P1 | Phase3 | 학부모 응답 속도 개선
DASH-022 | 대시보드 | 진도·숙제 기록 리마인드 | 오늘 수업이 끝난 반 중 진도가 기록되지 않은 반을 표시하고 진도 기록(CLS-005) 바로가기 제공. 기록한 진도로 알림장 작성('진도 불러오기')까지 이어짐 | P2 | Phase3 | 진도 기록률을 높여 학부모 알림장 품질 향상
DASH-023 | 대시보드 | 내 근무·공지 카드 | 출근/퇴근 버튼과 이번 주 근무 시간(STF-004), 셔틀 운행 담당이면 '운행 시작' 바로가기(ATT-009), 원장이 보낸 교직원 공지·업무 지시(DASH-015) 목록과 확인·완료 체크 | P2 | Phase3 | 교사의 하루 업무를 한 화면에서 시작
STU-008 | 원생 관리 | 다자녀(형제자매) 연동 | 같은 학부모 계정 아래 여러 자녀를 묶어 학부모 앱에서 자녀 전환 탭으로 조회 | P1 | Phase1 | 학부모 UX 핵심 개선
STU-009 | 원생 관리 | 건강/알레르기 특이사항 | 음식 알레르기, 지병, 비상연락처 등 민감정보를 암호화 저장, 교사 앱에 경고 배지 표시 | P1 | Phase2 | 개인정보 암호화 필수
STU-010 | 원생 관리 | 상담일지/메모 | 교사가 남긴 학습·생활 상담 메모를 시계열로 기록, 학부모 공개여부 선택 | P2 | Phase2 | -
STU-011 | 원생 관리 | 태그/그룹 관리 | "버스이용", "알러지", "장학생" 등 자유 태그로 원생을 분류해 일괄 필터·일괄 알림 발송에 활용 | P2 | Phase2 | -
STU-012 | 원생 관리 | 퇴원/휴원 처리 워크플로우 | 퇴원 사유 선택(이사/성적/타학원 등) 및 처리일 기록, 통계 자동 반영 | P1 | Phase1 | -
CLS-003 | 반/수업 관리 | 주간 시간표 관리 | 반별 요일·교시 시간표를 캘린더 형태로 관리, 원생 앱 스케줄뷰와 연동 | P1 | Phase2 | -
CLS-004 | 반/수업 관리 | 대기자 명단(Waitlist) | 정원 초과 시 대기자 등록, 결원 발생 시 자동 알림 | P2 | Phase2 | -
CLS-005 | 반/수업 관리 | 교재/커리큘럼 관리 | 반별 사용 교재, 진도표를 등록해 학부모 알림장에 자동 인용 | P3 | Phase3 | -
STF-004 | 교직원 관리 | 교사 출퇴근 체크 | 교사 본인 출퇴근을 앱에서 체크, 관리자가 월간 근태표로 조회 | P2 | Phase2 | -
STF-005 | 교직원 관리 | 교사 업무 효율 리포트 | 교사별 알림장 발송/응답 처리 속도, 출결 처리 소요시간 등 업무 데이터 집계 | P3 | Phase3 | -
ATT-007 | 출결 관리 | 결석/지각 사전 신청 | 학부모가 앱에서 사전에 결석·지각을 신청하면 교사 앱에 자동 반영 | P1 | Phase2 | 전화 문의 감소
ATT-008 | 출결 관리 | QR/NFC/비콘 자동 출결 | 학생 카드를 태깅하면 자동으로 출석 처리 및 학부모 알림 발송(교사 조작 불필요) | P1 | Phase2 | 교사 업무 추가 경감
ATT-009 | 출결 관리 | 실시간 GPS 관제 | 셔틀버스 위치를 실시간 지도로 학부모에게 제공, 도착 예정시간 자동 계산 | P1 | Phase2 | 학부모가 가장 원하는 Killer Feature
ATT-010 | 출결 관리 | 미등원 초과 경고 | 이전 기관 하원 후 설정 시간(예 30분) 초과 미등원 시 관리자·학부모에게 자동 경고 | P2 | Phase3 | AI 기반 안전 감지, 사업계획서 핵심 로드맵
NTC-002 | 알림장/소통 | 예약 발송 | 발송 시각을 지정해 예약 등록, 발송 전 취소 가능 | P1 | Phase1 | -
NTC-003 | 알림장/소통 | 템플릿 라이브러리 | 자주 쓰는 문구(준비물 안내, 휴원 공지 등)를 템플릿으로 저장 및 재사용 | P2 | Phase2 | -
NTC-007 | 알림장/소통 | 학부모 회신/의견 | 알림장에 대해 학부모가 간단 답장(확인했어요/문의있어요)을 남길 수 있는 기능 | P1 | Phase2 | -
NTC-008 | 알림장/소통 | 1:1 채팅/상담 예약 | 학부모-교사 간 1:1 채팅 또는 상담 시간 예약 슬롯 제공 | P2 | Phase2 | 전화 응대 대체
NTC-009 | 알림장/소통 | 전체 공지사항 | 기관 전체 공지(휴원일, 방침 변경 등)를 게시판 형태로 상시 노출 | P1 | Phase1 | -
NTC-010 | 알림장/소통 | 설문조사 | 찬반/객관식 설문을 발송하고 응답을 자동 집계(행사 RSVP와 별도로 범용 설문 지원) | P2 | Phase2 | -
NTC-011 | 알림장/소통 | 사진/영상 앨범 | 수업·행사 사진을 반별 앨범에 업로드, 학부모 다운로드 가능 | P2 | Phase2 | -
NTC-012 | 알림장/소통 | 알림장 자동 번역 | 다문화가정 학부모를 위한 알림장 다국어 자동 번역 제공 | P3 | Phase3 | -
EVT-002 | 행사 관리(RSVP) | 반복 행사 템플릿 | 매년 반복되는 행사(재롱잔치 등)를 템플릿으로 저장해 다음 해 재사용 | P2 | Phase2 | -
EVT-006 | 행사 관리(RSVP) | 행사 일정 캘린더 뷰 | 월간 캘린더에 전체 행사 일정을 표시, 클릭 시 상세/RSVP 이동 | P2 | Phase2 | -
EVT-007 | 행사 관리(RSVP) | 준비물 구매 연결 | '참석' 클릭 직후 소풍 도시락·돗자리 등 준비물 최저가 구매 링크 노출(제휴 커머스 연동) | P2 | Phase3 | Event-Driven Commerce 수익모델 핵심
EVT-008 | 행사 관리(RSVP) | 행사용품 예약(꽃다발 등) | 재롱잔치 등 행사에서 꽃다발/응원봉 사전 예약 연결 | P3 | Phase3 | -
EVT-009 | 행사 관리(RSVP) | 행사 후기/사진 공유 | 행사 종료 후 사진·후기를 앨범과 연동해 공유 | P3 | Phase3 | -
PAY-003 | 수납 관리 | 미납 자동 알림 | 납부기한 임박·경과 시 학부모에게 자동 리마인드 발송 | P2 | Phase2 | -
PAY-004 | 수납 관리 | 카드/계좌 자동이체 | PG사 연동을 통한 앱 내 간편결제 및 정기 자동이체 등록 | P3 | Phase3 | PG 수수료 수익 연계
PAY-005 | 수납 관리 | 현금영수증/세금계산서 | 결제 완료 건에 대한 현금영수증·세금계산서 자동 발행 | P3 | Phase3 | -
PAY-006 | 수납 관리 | 원비 할인 설정 | 형제 할인/장기 등록 할인 등 원비 할인 규칙을 등록해 청구서에 자동 반영 | P3 | Phase3 | -
PAY-007 | 수납 관리 | 환불 처리 | 중도 퇴원 시 일할 계산 환불 금액 자동 산출 및 처리 이력 기록 | P3 | Phase3 | -
STAT-007 | 통계/분석 | 알림장 열람률 랭킹 | 교사별/반별 알림장 열람률을 비교해 소통이 취약한 반을 자동 하이라이트 | P3 | Phase3 | -
STAT-008 | 통계/분석 | 맞춤 리포트 PDF/Excel | 원하는 기간·지표를 선택해 보고용 PDF/Excel 리포트를 자동 생성 | P2 | Phase2 | -
AD-001 | 광고/커머스(운영사) | 광고주 등록/심사 | 지역 소상공인·제휴 학원 등 광고주 계정 등록 및 노출 콘텐츠 심사 | P2 | Phase3 | Contextual Ad-Tech 엔진
AD-002 | 광고/커머스(운영사) | Gap-Targeting 설정 | 기관 간 빈 시간대를 계산해 해당 시간에 노출할 광고를 매칭 | P2 | Phase3 | -
AD-003 | 광고/커머스(운영사) | Geo-Targeting 설정 | 학생 주요 이동 경로 반경 내 광고를 노출하는 지오펜싱 규칙 설정 | P2 | Phase3 | -
AD-004 | 광고/커머스(운영사) | 광고 성과 리포트 | 노출/클릭/상담신청(CPL) 기준 광고 성과 집계 및 정산 | P2 | Phase3 | -
AD-005 | 광고/커머스(운영사) | 제휴 상품 연동 관리 | 이벤트 커머스(도시락, 꽃다발 등) 제휴사 상품을 등록하고 노출 조건 관리 | P3 | Phase3 | -
SET-004 | 설정 | 채널별 알림 옵션 | 푸시/카카오알림톡/문자 중 발송 채널을 기능별로 선택 설정 | P2 | Phase2 | -
SET-005 | 설정 | 약관/개인정보처리방침 관리 | 약관 버전 관리 및 학부모 동의 이력 저장 | P1 | Phase1 | 개인정보보호법 대응
SET-006 | 설정 | 데이터 백업/내보내기 | 기관 탈퇴·이관 시 전체 데이터를 CSV/Excel로 일괄 내보내기 | P3 | Phase3 | -
SET-007 | 설정 | 언어 설정 | 관리자 웹/앱 UI 언어를 한국어 외 영어 등으로 전환 | P3 | Phase3 | -
PAR-006 | 학부모 앱 | 다자녀 전환 탭 | 여러 자녀를 앱 상단 탭으로 전환하며 각각의 타임라인 확인 | P1 | Phase1 | -
PAR-007 | 학부모 앱 | 청구/결제 내역 확인 | 원비 청구서 확인 및 앱 내 간편결제 | P3 | Phase3 | -
PAR-008 | 학부모 앱 | 위치공유 동의 설정 | 셔틀버스 GPS·자녀 위치 관련 정보 수집에 대한 동의/철회 설정 | P2 | Phase2 | 개인정보보호 필수 동의 UX
PAR-009 | 학부모 앱 | 맞춤 클래스 추천(광고) | 빈 시간·이동 경로 기반으로 추천되는 클래스/체험 쿠폰 확인 | P3 | Phase3 | Contextual Ad-Tech 소비자 접점
SAAS-001 | SaaS 운영 백오피스 | 가입 기관 리스트/승인 | 가입 신청 기관 심사·승인, 기관별 플랜·상태 관리 | P2 | Phase2 | -
SAAS-002 | SaaS 운영 백오피스 | 구독 결제/PG 연동 관리 | 기관별 정기결제 현황, 결제 실패 재시도, 환불 처리 | P2 | Phase2 | -
SAAS-003 | SaaS 운영 백오피스 | K-비대면 바우처 관리 | 바우처 지원 대상 기관 등록 및 정부 지원금 정산 내역 관리 | P2 | Phase2 | GTM Phase2 핵심 채널
SAAS-004 | SaaS 운영 백오피스 | CS/문의 관리 | 기관 문의 티켓 접수·배정·처리 현황 관리 | P2 | Phase2 | -
SAAS-005 | SaaS 운영 백오피스 | 공지/점검 관리 | 전체 기관 대상 서비스 점검·업데이트 공지 발송 | P3 | Phase2 | -
SAAS-006 | SaaS 운영 백오피스 | 사용량/이상 탐지 | 기관별 로그인·API 사용량 모니터링 및 이상 트래픽 알림 | P3 | Phase3 | -
SAAS-007 | SaaS 운영 백오피스 | 매출/구독 통계 대시보드 | MRR, Churn, CAC 등 SaaS 핵심 지표를 실시간 대시보드로 집계 | P2 | Phase2 | -
SEC-001 | 보안/인프라(NFR) | 개인정보 암호화 | 학생·학부모 민감정보(연락처, 건강정보 등) 저장 시 암호화(AES-256) 적용 | P0 | Phase1 | Privacy by Design
SEC-002 | 보안/인프라(NFR) | 접근/감사 로그 | 관리자·교사의 민감 데이터 조회·수정 이력을 로그로 남겨 추적 가능하게 함 | P1 | Phase1 | -
SEC-003 | 보안/인프라(NFR) | 데이터 마스킹 | 일반교사 권한에서는 타 반 학생 개인정보를 마스킹 처리 | P1 | Phase1 | -
SEC-004 | 보안/인프라(NFR) | 오류 모니터링/알림 | 실시간 오류 발생 시 Sentry 등으로 운영팀에 즉시 알림 | P2 | Phase1 | -
SEC-005 | 보안/인프라(NFR) | 트래픽 스파이크 대응 오토스케일링 | 행사 마감 직전·등하원 피크타임 트래픽 폭주에 대응하는 서버리스 오토스케일링 | P2 | Phase2 | -
SEC-006 | 보안/인프라(NFR) | 백업/재해 복구(DR) | 일 단위 자동 백업 및 장애 발생 시 복구 절차(RTO/RPO) 수립 | P2 | Phase2 | -
COM-001 | 커뮤니티 | 게시판 목록(자동 구성) | 로그인한 사람의 자격으로 쓸 수 있는 게시판을 자동 구성. 전국 라운지 3종(원장 라운지=원장, 교사 라운지=실장·교사, 학부모 라운지=자녀가 연결된 보호자)과 우리 기관 게시판 2종(기관 교직원 게시판, 기관 학부모 게시판). 다른 역할 게시판은 목록·글 모두 보이지 않음. 샘플(체험) 기관은 제외 | P1 | Phase3 | 같은 처지끼리 익명으로 고민을 나누는 공간 — 플랫폼 체류·재방문 증가
COM-002 | 커뮤니티 | 익명 글쓰기·수정·삭제 | 카테고리(자유·질문·정보·고민)를 고르고 제목·본문 작성. 이름은 저장만 하고 화면엔 표시하지 않음: 라운지는 '역할 · 지역'(예: 원장 · 서울), 기관 게시판은 '익명'만 표시(소수 인원에서 역할로 신원이 드러나지 않게). 최초 1회 이용 규칙 동의 후 작성, 본인 글만 수정·삭제 | P1 | Phase3 | 블라인드처럼 '검증된 같은 역할' 안에서의 익명 — 솔직한 정보 교류
COM-003 | 커뮤니티 | 댓글·대댓글(익명 번호) | 글마다 작성자에게 고정 익명 번호를 부여(글쓴이 / 익명1·익명2…), 한 단계 대댓글. 본인 댓글 삭제 시 '삭제된 댓글입니다'로 남겨 대화 흐름 유지 | P1 | Phase3 | 누가 누구에게 답하는지 알 수 있게 하면서 신원은 감춤
COM-004 | 커뮤니티 | 공감·인기글 | 글·댓글 공감(토글, 1인 1회), 게시판별 인기글 = 최근 7일 글을 공감×2+댓글 수로 정렬 | P2 | Phase3 | 좋은 글이 위로 올라와 첫 화면 만족도 향상
COM-005 | 커뮤니티 | 검색·카테고리 필터 | 게시판 안에서 제목·본문 검색, 카테고리 필터, 20건 단위 더보기 | P2 | Phase3 | 지난 정보글 재활용
COM-006 | 커뮤니티 | 신고·자동 숨김 | 글·댓글 신고(욕설·비방, 개인정보 노출, 광고·홍보, 음란·유해, 기타). 서로 다른 신고 5건(기관 게시판은 3건)이면 자동 숨김 후 운영사 검토. 같은 사람 중복 신고 불가, 본인 글 신고 불가 | P1 | Phase3 | 익명 게시판의 비방·명예훼손 확산을 빠르게 차단(정보통신망법 임시조치 대응)
COM-007 | 커뮤니티 | 개인정보 가림·금칙어 | 글·댓글 저장 시 전화번호·이메일을 자동 가림(010-****-****), 욕설·비하 금칙어가 있으면 작성 차단하고 안내 | P1 | Phase3 | 학생·교사 실명/연락처 노출 사고 예방
COM-008 | 커뮤니티 | 운영사 신고 처리 콘솔 | 운영 콘솔에서 신고 목록(대기/처리), 원문 확인, 숨김·복구·삭제, 작성자 이용 제한(1·7·30일, 영구). 작성자 이름·연락처는 콘솔에도 표시하지 않고 내부 ID로만 제재(수사기관 요청 등은 DB 절차로) | P1 | Phase3 | 익명성을 지키면서 운영 책임 확보
COM-009 | 커뮤니티 | 내가 쓴 글·댓글 | 내가 쓴 글(새 댓글 수 표시)과 댓글 목록, 바로가기. 이용 제한 중이면 남은 기간 안내 | P2 | Phase3 | 내 글 반응 확인 → 재방문
COM-010 | 커뮤니티 | 학생 커뮤니티(보류) | 학생 간 익명 게시판은 미성년자 보호 설계(기관 내부 한정·교사 모니터링·사진/외부 링크 금지·실시간 유해어 차단·보호자 동의) 확정 후 진행. 현재는 학생앱에 커뮤니티 메뉴 없음 | P3 | 보류 | 익명+미성년자 조합의 따돌림·유해 게시물 위험 — 2026-10-12 사용자 결정으로 제외